## Hoja1
BALANCE PLAN ESTRATÉGICO 2012▪2015
EJES ESTRATÉGICOS | Estado de Situación | NOTAS
Líneas de Actuación
▪ Acciones
Objetivo estratégico 1: GESTIÓN
1.1 Consolidación de la organización y el funcionamiento del sistema | Cumplido | La organización y el funcionamiento del sistema está plenamente consolidado
1.1.1 Garantizar el funcionamiento de los órganos del SITNA | Cumplido | Se consolida y mantiene la estructura organizativa
▪ Comisión de Coordinación | Cumplido
▪ Permanente | Cumplido
▪ Comité Técnico | Cumplido
▪ Reforzar la Secretaría | Cumplido | Termina el período con la Secretaría con rango de Sección y reforzada con la adscripción orgánica de dos Técnicos Superiores en Sistemas Informáticos
▪ Organización adecuada para la implantación de INSPIRE | Cumplido | Completada la relación de responsables y coordinadores de los temas. Asisten a las reuniones de los GTT convocadas. Celebrados talleres INSPIRE cuando han sido necesarios
1.1.2 Planificar, programar y evaluar el desarrollo del SITNA | Cumplido | Continúa el método de trabajo planificado y su evaluación continua
▪ Planes anuales de Actuación | Cumplido
▪ Memorias anuales | Cumplido
1.1.3 Promover el respaldo normativo preciso | Cumplido | Aprobado el Decreto Foral 255/2015, de 11 de noviembre, por el que se regula el tratamiento de la información geográfica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
▪ Ley Foral reguladora de la información territorial | Con cambios | Se sustituye planteamiento de Ley por Decreto
▪ Decretos reguladores temáticos | No realizado | No proceden por lo anterior
1.2 Ubicación del SITNA como un eje de modernización de la administración | Parcialmente
1.2.1 Implicar al SITNA en todo proyecto que tenga relación con el territorio | Parcialmente | Los proyectos gestionados por la DGITIP tienen en cuenta a SITNA, sin embargo está ausente en multitud de micro-proyectos departamentales
▪ Incluir el SITNA en el circuito de gestión de proyectos | Cumplido | SITNA completamente integrado en el funcionamiento de la DGITIP
▪ Diseñar y desplegar un Catálogo de proyectos | Cumplido | Desplegados catálogos de proyectos y de productos en intranet corporativas
1.2.2 Situar el SITNA como un eje de modernización de la administración | No realizado
▪ Componente de planes estratégicos del Gobierno | No realizado | No se consigue incluir a SITNA en los planes estratégicos (PIN, Moderna, etc.)
▪ Componente de planes de modernización | No realizado | No se llega a tiempo de incluir SITNA en SIGE, aún cuando comparten objetivos, estrategias y herramientas
1.2.3 Fortalecer el liderazgo político conseguido | Cumplido
▪ Presidencia de la Comisión de Coordinación | Cumplido | Se cuenta con el sólido respaldo del Presidente de la Comisión de Coordinación
▪ Actividades que impliquen el respaldo del ejecutivo | Parcialmente | Se resuelve satisfactoriamente la crisis para la financiación de la migración a ETRS89
1.2.4 Garantizar su financiación y evaluar su eficiencia | Parcialmente
▪ Dotación presupuestaria suficiente para alcanzar los objetivos de este plan | Parcialmente | La dotación presupuestaria del capítulo 2 de SITNA se reduce de 325.000 (2012) a 275.000 (2015). Lejos del óptimo de 450.000 € (2009). No se recupera presupuesto en capítulo 6 (160.000 € en 2009, 0 € desde entonces)
▪ Dotación presupuestaria suficiente para financiar el mantenimiento de las capas de interés para Navarra | No realizado | Fracasan los esfuerzos para que los recortes presupuestarios no afecten al mantenimiento de información de gran valor (ver 2.3.1)
▪ Estudio de la eficiencia derivada del SITNA | No realizado | No se formula una metodología de valoración de la eficiencia. Si se realiza un interesante estudio de uso del Visor geográfico por las unidades tecnicas
1.3 Identificación de Tracasa como el recurso tecnológico y empresarial para el desarrollo del SITNA. | Cumplido
▪ Mantenimiento y ampliación del SITNA | Cumplido | Ejecutados con éxito los sucesivos encargos para el mantenimiento y los trabajos de ampliación de utilidades y servicios
▪ Actualización del diseño del escenario tecnológico para el tratamiento de la información geográfica | Cumplido | Culminado con éxito la migración de la plataforma tecnológica de IDENA a software libre y la publicación del nuevo servicio de catálogo y del nuevo visualizador. Realizado con éxito la actualización del SO de los servidores
▪ Respaldo a la actuación comercial de Tracasa | No realizado
▪ Colaboración en proyectos europeos | Cumplido | Febrero-2013, concluye el proyecto HLanData (GN líder, Tracasa soporte a la coordinación, coordinador técnico y líder de WP). SITNA proporciona respaldo a proyectos de Tracasa: - SmeSpire (INSPIRE y PYMES): mayo-2012/abril-2014 - G-Next (GMES - seguridad): enero-2013/junio-2015 - GeoSmartCity: marzo-2014/febrero-2017 Fracasa el intento conjunto de proyecto NEOS (Copernicus) en la convocatoria H2020. Se reformula como PyrenEOS para Poctefa en 2015
Objetivo estratégico 2: INFORMACIÓN
2.1 Completitud de la información referida al territorio de Navarra. | Parcialmente
2.1.1 Definir las capas de interés para Navarra | Cumplido | Se realiza la relación de información geográfica y temática básica
2.1.2 Integrar las capas necesarias para la consistencia del sistema | Parcialmente | Continúa el proceso de integración y publicación de información voluntaria
▪ Regular la integración de las capas de interés para Navarra | Cumplido | Decreto Foral 255/2015. Pero no da tiempo para su puesta en marcha
2.1.3 Responder a los requerimientos de INSPIRE y de la LISIGE | Cumplido
▪ Dotarse de la organización necesaria para responder a los requerimientos de INSPIRE y de la LISIGE | Cumplido | Organización completada para la participación en los GTT de INSPIRE/LISIGE. Participación en el CODIIGE y en los GT de la IDEE. Se aportan expertos a las solicitudes de la UE para la implementación de INSPIRE y a la espectativa para Copernicus
▪ Disponer la información referida a los Anexos I y II cumpliendo las especificaciones. | Parcialmente | Se publica el tema Lugares Protegidos (Medio Ambiente) conformes. Mucho retraso en este contexto por problemas en la propia puesta en marcha de INSPIRE
▪ Preparar la información referida al Anexos III cumpliendo las especificaciones. | No realizado | Sin definir los datos que deben incluirse para muchos temas por problemas en la propia puesta en marcha de INSPIRE
2.2 Documentación de los datos y los procesos | Cumplido
2.2.1 Generar y actualizar los metadatos de todas las capas | Cumplido | Todos los inputs del sistema cuentan con sus metadatos
▪ Generar los metadatos de las nuevas capas incorporadas | Cumplido
▪ Adecuar los metadatos a los requerimientos de INSPIRE y del NEM | Cumplido
2.2.2 Generar y actualizar los metadatos de los servicios | Cumplido | Actualización permanente de los metadatos de los servicios
▪ Generar los metadatos de los servicios | Cumplido
2.2.3 Documentar los procesos | Parcialmente | Avances en la documentación de los procesos
▪ Documentar los procesos y procedimientos | Parcialmente
2.3 Gestión de la información referida al territorio de Navarra. | Parcialmente
2.3.1 Actualizar la información | Parcialmente
▪ Actualizar las capas que lo requieran | Parcialmente | Excepto en el caso de determinados productos estratégicos: - Ortofoto (anual desde 2008, no se realiza en 2015) - Ocupación del suelo (MCA no se actualiza desde 2012) - Callejero en mínimos de mantenimiento (reducción de presupuesto de mantenimiento de 100.000 a 25.000 € anuales) - No se pueden abordar proyectos corporativos como el Gestor de Direcciones
▪ Diseñar e implementar la automatización de los procedimientos de mantenimiento de capas | No realizado
▪ Publicitar las referencias temporales de la actualización | No realizado
▪ Regular los procedimientos reactivos ante el incumplimiento de los compromisos de actualización | No realizado
2.3.2 Actualizar y difundir los inventarios de capas, servicios y procedimientos | Cumplido
▪ Actualizar los inventarios de capas, servicios y procedimientos | Cumplido | Información actualizada y publicada
2.3.3 Responder a los requerimientos de INSPIRE y de la LISIGE (M&R) | Cumplido | Se colabora en la elaboración del informe 2013 y en los seguimientos anuales
2.3.4 Migración al ETRS89 | Cumplido | Se realiza con notable éxito la migración en agosto de 2013
2.4 Planificación de los inputs del sistema | Cumplido
2.4.1 Planificar la disponibilidad de productos informativos | Cumplido | Tareas programadas y coordinadas a través del GT de Producción
▪ Elaborar un Catálogo de productos informativos | Cumplido
▪ Coordinar los planes de producción de productos informativos | Cumplido
2.4.2 Promover y respaldar los sistemas temáticos de información territorial | Cumplido | Tareas programadas y coordinadas a través del GT de Producción
▪ Elaborar un Catálogo de sistemas de información temáticos | Cumplido
▪ Coordinar los sistemas temáticos de información territorial | Cumplido
▪ 2.4.3 Promover las aportaciones de usuarios profesionales y particulares | No realizado
2.5 Garantías suficientes de los datos | Cumplido
2.5.1 Garantizar la propiedad intelectual e industrial de los datos, aplicaciones y servicios | Cumplido
2.5.2 Definir y aplicar las tipologías de licencias que procedan | Cumplido | Se licencia la información pública a través de IDENA con Creative Commons 3.0 Reconocimiento
2.5.3 Responder a los requerimientos normativos sobre interoperabilidad, reutilización, etc. | Cumplido | Se cumplen los estándares OGC: CSW 2.0.2, WMS 1.3.0, WMTS 1.0, WFS 2.0, WCS 1.1.1.
Objetivo estratégico 3: DIFUSIÓN
3.1 Atender a los distintos usuarios personalizando las prestaciones. | Parcialmente
3.1.1 Administración de la Comunidad Foral | Cumplido
▪ Definir las capas de interés para Navarra | Cumplido | Se realiza la relación de información geográfica y temática básica
▪ Aportación a Open Data Navarra. Open GeoData | Cumplido | Se integra el catálogo de metadatos de IDENA en Open Data Navarra
3.1.2 Administraciones Locales | No realizado
▪ Diseñar un modelo SITNA para las Administraciones Locales | No realizado
3.1.3 Ámbito educativo | No realizado
▪ Ofrecer información y herramientas para el ámbito educativo | No realizado
3.1.4 Empresas | No realizado
▪ Ofrecer información y herramientas para el ámbito empresarial | No realizado
3.1.5 Sociedad | No realizado
▪ Identificar y desplegar servicios básicos para la sociedad | No realizado
▪ Ofertar los fondos de fototeca y cartoteca | Parcialmente | Exclusivamente a través de la Tienda de Cartografía
3.2 Atender las distintas funciones y escenarios. | Parcialmente
3.2.1 WEB | Cumplido
▪ Geoportal de Navarra | Cumplido | Leve descenso en el uso del visualizador del Geoportal, aún así consolidado en más de 25 millones de peticiones y de 1 millón de MB transferidos
▪ IDENA | Cumplido | Espectacular incremento en las peticiones de servicios (a través del visualizador, API y aplicaciones externas), estabilizándose en 36 millones de peticiones y superando los 4,5 millones de MB a pesar de que desde 2014 no se contabilizan algunas de las capas de fondo más solicitados: (ortofotos 2012 y 2014 y Mapa Base).
▪ Desarrollo de la WEB participativa | Parcialmente | Fracasan las expectativas de transformar el Portal del Conocimiento y Participación de SITNA como entorno compartido. El vertiginoso desarrollo de las redes sociales, especialmente accesibles a través de smartphones, hacen inviable esta acción Se estima que SITNA no genera actividad suficiente para estar presente en Twitter y no hay recursos humanos suficientes para atender una cuenta en Facebook. Se acuerda realizar tareas de comunicación a través de las cuentas de la Sección de Atención Ciudadana.
3.2.2 VISOR | Cumplido
▪ Avanzar hacia un nuevo escenario tecnológico: Geobide | Cumplido | Realizado el despliegue de Geobide corporativo como visor geográfico complementario al tradicional Visor SITNA: Visor (de 318 en 2011 a 247 en 2015) y aumento espectacular en las de Geobide (360 en 2015)
3.2.3 Otros soportes: hacia el protagonismo de la movilidad | Parcialmente
▪ Consolidar y ampliar el SITUA (para Tablet PC) | No realizado | La tarifa anual de mantenimiento retrae las instalaciones a las mínimas imprescindibles
▪ Desplegar prestaciones para PDAs, móviles, etc. | Cumplido | Desplegado "Sitna en tu móvil" para smartphones iOS y Android
▪ Desplegar prestaciones para TDT | No realizado
▪ Desplegar prestaciones Kioskos | No realizado
Objetivo estratégico 4: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
4.1 Formación | Parcialmente
4.1.1 Capacitar al personal de las AAPP de Navarra | Parcialmente
▪ Mantener la oferta formativa generalista | Cumplido | Uno de los mayores éxitos de SITNA, cuando se llegan a celebrar hasta 5 cursos anuales (2 de información geográfica - nivel I, 1 de nivel II y 2 de GPS). Todos valorados cerca de 4 sobre 5 puntos por los alumnos. En 2014 no se celebró el nivel II y en 2º semestre de 2015 tampoco el nivel I al cambiar la modalidad a semi-presencial
▪ Mantener la oferta formativa instrumental | Cumplido | Fórmula que se refuerza cada año y mejor valorados aún que los cursos de la formación generalista. Ha permitido tecnificar a grandes colectivos como el Guarderío Forestal
▪ Desplegar oferta formativa e-learning | No realizado | Se diseñan itinerarios formativos y sus módulos. Solo se prepara una prueba. Se reactiva el canal SITNA en YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNG_kJ4rETN-W96T7QoO56w)
4.1.2 Introducir el SITNA en la escuela | No realizado | Las acciones en esta área las realiza el Dpto. de Educación de forma unilateral, no siendo posible coordinar las acciones desde SITNA
▪ Desplegar oferta formativa e-learning para enseñantes | No realizado
▪ Diseñar una unidad didáctica sobre el SITNA | No realizado
▪ Apoyar las iniciativas que se planteen | No realizado
4.1.3 Incrementar la presencia del SITNA en las Universidades | No realizado | Pese a los múltiples contactos no prosperan los esfuerzos con ambas universidades. Sin embargo, se colabora activamente en la formulación del Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección que inicia la UPNA en el curso 2015-2016.
▪ Promover y suscribir acuerdos de colaboración | No realizado
4.1.4 Desplegar ofertas formativas al resto de la sociedad navarra | Parcialmente
▪ Diseñar un plan de formación para la sociedad navarra | No realizado
▪ Realizar actividades formativas para la sociedad navarra | No realizado
▪ Desplegar instrumentos de autoformación | Cumplido | Las acciones formativas (auto-guías) que prepara el GT-Formación de SITNA se publican en el Portal del Conocimiento y Participación.
4.2 Gestión del conocimiento | Parcialmente
4.2.1 Consolidar el PCyP | Cumplido
▪ Consolidación de la migración a la nueva plataforma | Cumplido | Migración del PCyP SITNA de Sharepoint 2003 a Sharepoint 2007 (MOSS), plataforma en la que está actualmente
▪ Ampliación del ámbito de información ofertada al público | Cumplido | Se hacen públicos los contenidos formativos y el área de proyectos en el PCyP SITNA. Se mejoran sustancialmente los contenidos en páginas del Geoportal
4.3 Participación y comunicación | No realizado
4.3.1 Promover la participación | No realizado | No se realizan acciones en el camino diseñado originalmente, vía redes sociales. El blog del PCyP, bastante activo, no consigue fomentar la participación
▪ Presencia activa en redes sociales | No realizado
4.3.2 Mejorar la comunicación | Parcialmente
▪ Desplegar nuevos canales: Blog, Boletín, foros | Parcialmente | En la migración del PCyPSITNA (4.2.1) se remodelaron multitud de canales y se incluyeron blogs y foros. No se materializó la edición de un boletín digital
4.3.3 Desplegar iniciativas de Marketing y mejora de imagen | Parcialmente | No se preparan materiales específicos de información y comunicación. Se publican noticias y novedades a través del Gabinete del Departamento y el Servicio de Comunicación en www.navarra.es. En la mayoría de las ocasiones, las versiones digitales de los diarios locales y los medios especializados recogen estos materiales. Se mantiene una presencia importante en el blog de la IDEE, que consolida la posición avanzada de Navarra en el entorno IDE español
Objetivo estratégico 5: COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
5.1 Colaboración con los distintos niveles institucionales | Parcialmente
5.1.1 Europa | Parcialmente
▪ Participar en proyectos europeos | Cumplido | Se participa en proyectos europeos (ver 1.3). El cambio de programa de FP7 a H2020 supone un parón en esta acción.
▪ Consolidar las relaciones con las autoridades europeas | Parcialmente | Excelentes relaciones con el Joint Research Center dependiente de la Comisión Europea (hasta 2014 responsable de la implementación de INSPIRE). No se realizan acciones que amplíen las relaciones a otras instituciones. Un delegado por Navarra representa a las Comunidades Autónomas en Eurogeographics (asociación que representa a las agencias europeas de cartografía y catastro).
▪ Asumir un papel relevante en el European Address Forum (EAF) | Parcialmente | Se consolida el EAF al tiempo de concluir el proyecto Euradin, pero tras dos años no se puede seguir manteniendo por falta de recursos
5.1.2 Administración General del Estado | Parcialmente
▪ Desarrollar el Convenio de Colaboración con el IGN | Cumplido | Se firma el convenio de colaboración para la producción, actualización e intercambio de información geográfica (2 de octubre de 2013 y publicado en el BOE por Resolución de 8 de octubre de 2013, del IGN). Se constituye y celebra 2 reuiniones la Comisión de Seguimiento. Se participa en los proyectos estatales PNOA, PNT, SIOSE y CartoCiudad
▪ Participar en los órganos que define la LISIGE | Cumplido | Se participa en el CODIIGE (Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España), originalmente asumiendo la coordinación de las comunidades autónomas. Se participa en las 12 reuniones del CODIIGE y en las 8 del GT-IDEE celebradas en el período.
▪ Impulsar el Foro de Direcciones de España | No realizado | No se consolida el modelo de direcciones de la AGE.
5.1.3 Otras Comunidades | Parcialmente
▪ Participar en la OCCCA | Cumplido | Se participa en las reuniones de la OCCCA (Organización para la Cooperación en Cartografía entre Comunidades Autónomas), que en su última fase se centra en la defensa de los intereses conjuntos de las comunidades en el Sistema Cartográfico Nacional
▪ Impulsar colaboraciones bilaterales | No realizado
5.1.4 América Latina | No realizado
▪ Impulsar el Foro Iberoamericano de Direcciones | No realizado | No se consolida el Foro
5.2 Oferta de infraestructuras y servicios a las empresas navarras. | No realizado
5.2.1 Impulsar la creación de empresas y de empleo especializado | No realizado
5.2.2 Aportar servicios a las empresas navarras | No realizado
5.2.3 Apoyar el desarrollo de las TIC | No realizado
5.2.4 Participar en proyectos empresariales específicos | Cumplido
▪ Consolidar el proyecto PCCS (Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas) | Cumplido | PCCS (abril-2007) concluye 2015 con 13 socios, 527 usuarios autenticados y gestionando 1.125 obras y 22.800 capas descargadas